## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	111	12	10	10	10
Histoire 2	40	40	5	5	5
Histoire 3	100	-3	#REF!	#REF!	#REF!
Histoire 4	30	30	-20	-20	-20
Histoire 5	90	90	53	53	53
Histoire 6	100	100	100	100	100
Histoire 7	70	70	70	70	70
Histoire 8	30	30	30	30	30
Histoire 9	20	20	20	20	20
Histoire 10	40	40	40	40	40
Histoire 11	15	15	15	15	15
Histoire 12	40	40	40	40	40
Histoire 13	100	100	100	100	100
Histoire 14	20	20	20	20	20

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	806	584	#REF!	#REF!	#REF!

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 3		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Architecture BDD ( partie produit , partie liste de course, partie recette)	Helin	Valentin	14	10		24-02-22	0	82	100	102	110	184	210
Créer requête bdd (ajouter, supp,...)	Valentin	Helin	29	20		07-03-18	1	61,5	80	76,5	0	138	80
Interface partie 1 (liste de course, ajout produits)	Imane	Aissa	39	40		08-03-18	2	41	40	51	0	92	40
Remplir Bdd avec des recettes	Salma	Vinove	4	4		12-03-18	4	0	30	0	0	0	30
Remplir Bdd avec des produits,	Vinove	Salma	4	4
Classe Produit	Nathan	Salma	2	1
Ajout du nombre d'élément à la classe Produit	Nathan	Abdessamad	2	1
Classe Liste de Course	Nathan	Valentin	2	1
Ajout de Quantité à la classe Produit	Nathan	Imane	3	1
Total			99	82		13-03-18	1	61,5	0	0	0	76,5	0
				4

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface: recherche et affichage de recette	Aissa	Imane	31	30
Interface: Afficher un calendrier de menus	Elsbeth	Nathan	34	30
Interface: Afficher et Créer un menu	Salim	Imane	27	20
Complétion automatique des menus	Abdessamad	Vinove	5	10
Classe Menus (repas)	Nathan	Abdessamad	1	2
Lier le interface partie 1 a la BDD	Vinove	Imane	5	10
Total			103	102

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Architecture BDD ( partie produit , partie liste de course, partie recette)	Helin	Valentin	14	10		06-03-18	0	1	35	30	35	31	70
Créer requête bdd (ajouter, supp,...)	Valentin	Helin	29	20		07-03-18	1	0,857142857	33	25	30	25,85714286	63
Interface partie 1 (liste de course, ajout produits)	Imane	Aissa	39	40		08-03-18	2	0,714285714	28	22	31	22,71428571	59
Remplir Bdd avec des recettes	Salma	Vinove	4	4		09-03-18	3	0,571428571	25	25	26	25,57142857	51
Remplir Bdd avec des produits,	Vinove	Salma	4	4		10-03-18	4	0,428571429	12	10	12	10,42857143	24
Classe Produit	Nathan	Salma	2	1		11-03-18	5	0,285714286	10	5	7	5,285714286	17
Ajout du nombre d'élément à la classe Produit	Nathan	Abdessamad	2	1		12-03-18	6	0,142857143	5	0	2	0,142857143	7
Classe Liste de Course	Nathan	Valentin	2	1		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
Ajout de Quantité à la classe Produit	Nathan	Imane	3	1		7
Total			99	82

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Requêtes Recettes	Salim	Vinove	3	5
Voir une recette interface	Aïssa	Nathan	3	5
Modifier une recette	Aïssa	Abdessamad, Imane	2,5	2
Créer et supprimer une recette	Aïssa	Helin	5	5
Setters pour la classe Recipe	Abdessamad		0
La partie interface pour les boutons json, odt, PDF, mail	Imane	Imane	1	1
Connecter la partie interface pr les btn json, PDF	Imane	Imane	0,5	1
suppression recursive de la recette : supprimer dans le menu aussi	Helin & Valentin		0,5	1
Refactoring DB	Helin	Valentin	15	10
MVC Menu	Vinove		4	5
Bug menu : recette supprimée mais pas dans les menus	Aïssa	tout le monde	0,5	1
Total			35	36

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface: recherche et affichage de recette	Aissa	Imane	31	30
Interface: Afficher un calendrier de menus	Elsbeth	Nathan	34	30
Interface: Afficher et Créer un menu	Salim	Imane	27	20
Complétion automatique des menus	Abdessamad	Vinove	5	10
Classe Menus (repas)	Nathan	Abdessamad	1	2
Lier le interface partie 1 a la BDD	Vinove	Imane	5	10
Total			103	102

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter ShoppingList en PDF	Salma	Imane, Salim, Vinove, Samad	3.5	4
Exporter ShoppingList en odt	Vinove	Imane,Salim	4.5	4
Envoyer ShoppingList par mail	Nathan	Salma	4.5	5
Prepared Statement	Aïssa	Helin	15	10
bdd liste de mail favori (requete aussi)	Vinove		1	1
lié bdd avec le mail favori	Imane		0,5	1
Documentation itext pour export pdf	Salma	Nathan	1	1
connecter la partie interface pour le ODT (qd il sera fini)	Vinove		1	1
Refactoring JSONReader + PDFCreator	Salma	Imane	3	5
popup java to fxml	Aïssa	Helin, Imane	4	5
MVC mail	Imane		2	3
MVC Recettes	Nathan	Aïssa, Imane, Helin	8	5
MVC ShoppingList	Imane		4	5
MVC Début (Classe Controller + ViewController)	Nathan	Samad	3	5
Refactor UniqueProductList	Nathan	Salma	4	1
Interface envoyer liste de course par mail	Imane	Helin, Nathan	3	1
Total			49,5	57

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Classe Magasin	Valentin	Vinove	0,5	1
Requêtes Magasins	Vinove	Helin, Aissa, Salma	8	10
Modifier DB pour Magasins + prix	Aïssa	Vinove	1	1
Refactoring Interface partie 1	Aïssa	Imane	3	2
Refactoring Interface partie 2	Imane	Aïssa	3	2
Interface visualiser la carte (on va decouper que dalle)	Vinove	Imane, Elsbeth	4	5
Barre de recherche pour la carte	Vinove	Nathan	4	5
Interface Ajouter, supprimer magasin	Vinove	Vinove, Nathan	4	3
Ajouter produit à un magasin + prix	Abdessamad	Imane	2	1
MVC Map ( magasin)	Vinove		4	5
Clique droit ouvre un menu contextuelle sur la map avec supprimer, detail, ajouter magasin	Vinove	Abdessamad	4	5
Total			37,5	40

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith				06-03-18	0	0	35	30	35	30	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji				07-03-18	1	0	33	25	30	25	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure				08-03-18	2	0	28	22	31	22	59
Tâche 4	Bob	Bobette				09-03-18	3	0	25	25	26	25	51
Tâche 5	Laurel	Hardy				10-03-18	4	0	12	10	12	10	24
Tâche 6	Peter	Sloane				11-03-18	5	0	10	5	7	5	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio				12-03-18	6	0	5	0	2	0	7
Total			0	0		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith				06-03-18	0	0	35	30	35	30	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji				07-03-18	1	0	33	25	30	25	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure				08-03-18	2	0	28	22	31	22	59
Tâche 4	Bob	Bobette				09-03-18	3	0	25	25	26	25	51
Tâche 5	Laurel	Hardy				10-03-18	4	0	12	10	12	10	24
Tâche 6	Peter	Sloane				11-03-18	5	0	10	5	7	5	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio				12-03-18	6	0	5	0	2	0	7
Total			0	0		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote		Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0