## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	111	12	10	8	6
Histoire 2	40	40	0	-2	-5
Histoire 3	100	-3	#REF!	#REF!	#REF!
Histoire 4	30	30	-22	-23	-24
Histoire 5	90	90	50	49	48
Histoire 6	100	100	100	92	84
Histoire 7	70	70	70	69	68
Histoire 8	30	30	30	26	22
Histoire 9	20	20	20	20	20
Histoire 10	40	40	40	40	40
Histoire 11	15	15	15	15	#VALEUR!
Histoire 12	40	40	40	#REF!	#REF!
Histoire 13	100	100	100	100	98
Histoire 14	20	20	20	20	18

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	806	584	#REF!	#REF!	#REF!

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 3		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Architecture BDD ( partie produit , partie liste de course, partie recette)	Helin	Valentin	14	10		24-02-22	0	82	100	102	110	184	210
Créer requête bdd (ajouter, supp,...)	Valentin	Helin	29	20		07-03-18	1	61,5	80	76,5	0	138	80
Interface partie 1 (liste de course, ajout produits)	Imane	Aissa	39	40		08-03-18	2	41	40	51	0	92	40
Remplir Bdd avec des recettes	Salma	Vinove	4	4		12-03-18	4	0	30	0	0	0	30
Remplir Bdd avec des produits,	Vinove	Salma	4	4
Classe Produit	Nathan	Salma	2	1
Ajout du nombre d'élément à la classe Produit	Nathan	Abdessamad	2	1
Classe Liste de Course	Nathan	Valentin	2	1
Ajout de Quantité à la classe Produit	Nathan	Imane	3	1
Total			99	82		13-03-18	1	61,5	0	0	0	76,5	0
				4

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface: recherche et affichage de recette	Aissa	Imane	31	30
Interface: Afficher un calendrier de menus	Elsbeth	Nathan	34	30
Interface: Afficher et Créer un menu	Salim	Imane	27	20
Complétion automatique des menus	Abdessamad	Vinove	5	10
Classe Menus (repas)	Nathan	Abdessamad	1	2
Lier le interface partie 1 a la BDD	Vinove	Imane	5	10
Total			103	102

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Architecture BDD ( partie produit , partie liste de course, partie recette)	Helin	Valentin	14	10		06-03-18	0	1	35	30	35	31	70
Créer requête bdd (ajouter, supp,...)	Valentin	Helin	29	20		07-03-18	1	0,857142857	33	25	30	25,85714286	63
Interface partie 1 (liste de course, ajout produits)	Imane	Aissa	39	40		08-03-18	2	0,714285714	28	22	31	22,71428571	59
Remplir Bdd avec des recettes	Salma	Vinove	4	4		09-03-18	3	0,571428571	25	25	26	25,57142857	51
Remplir Bdd avec des produits,	Vinove	Salma	4	4		10-03-18	4	0,428571429	12	10	12	10,42857143	24
Classe Produit	Nathan	Salma	2	1		11-03-18	5	0,285714286	10	5	7	5,285714286	17
Ajout du nombre d'élément à la classe Produit	Nathan	Abdessamad	2	1		12-03-18	6	0,142857143	5	0	2	0,142857143	7
Classe Liste de Course	Nathan	Valentin	2	1		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
Ajout de Quantité à la classe Produit	Nathan	Imane	3	1		7
Total			99	82

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Requêtes Recettes	Salim	Vinove	3,5	5
Voir une recette interface	Aïssa	Nathan	4	5
Modifier une recette	Aïssa	Abdessamad, Imane	2,5	2
Créer et supprimer une recette	Aïssa	Helin	5	5
Setters pour la classe Recipe	Abdessamad		0,05	0,1
La partie interface pour les boutons json, odt, PDF, mail	Imane	Imane	1	1
Connecter la partie interface pr les btn json, PDF	Imane	Imane	0,5	1
suppression recursive de la recette : supprimer dans le menu aussi	Helin & Valentin		0,5	1
Refactoring DB	Helin	Valentin	15	10
import json	Salma	Salma	3	5
MVC Menu	Vinove		4	5
Bug menu : recette supprimée mais pas dans les menus	Aïssa	tout le monde	0,5	1
Total			39,55	41,1

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface: recherche et affichage de recette	Aissa	Imane	31	30
Interface: Afficher un calendrier de menus	Elsbeth	Nathan	34	30
Interface: Afficher et Créer un menu	Salim	Imane	27	20
Complétion automatique des menus	Abdessamad	Vinove	5	10
Classe Menus (repas)	Nathan	Abdessamad	1	2
Lier le interface partie 1 a la BDD	Vinove	Imane	5	10
Total			103	102

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter ShoppingList en PDF	Salma	Imane, Salim, Vinove, Samad	3.5	4
Exporter ShoppingList en odt	Vinove	Imane,Salim	5	4
Envoyer ShoppingList par mail	Nathan	Salma	4.5	5
Prepared Statement	Aïssa	Helin	15	10
bdd liste de mail favori (requete aussi)	Vinove		1	1
lié bdd avec le mail favori	Imane		0,5	1
Documentation itext pour export pdf	Salma	Nathan	1	1
connecter la partie interface pour le ODT	Vinove		1	1
Refactoring JSONReader + PDFCreator	Salma	Imane	3	5
popup java to fxml	Aïssa	Helin, Imane	4	5
MVC mail	Imane		2,5	3
MVC Recettes	Nathan	Aïssa, Imane, Helin	8	5
MVC ShoppingList	Imane		4	5
MVC Début (Classe Controller + ViewController)	Nathan	Samad	4	5
Refactor UniqueProductList	Nathan	Salma	4	1
Interface envoyer liste de course par mail	Imane	Helin, Nathan	3,5	1
Total			51,5	57

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Classe Magasin	Valentin	Vinove	0,5	1
Requêtes Magasins	Vinove	Helin, Aissa, Salma	8,5	10
Modifier DB pour Magasins + prix	Aïssa	Vinove	1	1
Refactoring Interface partie 1	Aïssa	Imane	3,5	5
Refactoring Interface partie 2	Imane	Aïssa	3	5
Interface visualiser la carte (on va decouper que dalle)	Vinove	Imane, Elsbeth	5	5
Barre de recherche pour la carte	Vinove	Nathan	4	5
Interface Ajouter, supprimer magasin	Vinove	Vinove, Nathan	4	3
interface Ajouter produit à un magasin + prix	Abdessamad	Imane	2,5	3
MVC Map ( magasin)	Vinove		4	5
Clique droit ouvre un menu contextuelle sur la map avec supprimer, detail, ajouter magasin	Vinove	Abdessamad	4	5
Total			40	48

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Architecture BDD ( partie produit , partie liste de course, partie recette)	Helin	Valentin	14	10		06-03-18	0	1	35	30	35	31	70
Créer requête bdd (ajouter, supp,...)	Valentin	Helin	29	20		07-03-18	1	0,857142857	33	25	30	25,85714286	63
Interface partie 1 (liste de course, ajout produits)	Imane	Aissa	39	40		08-03-18	2	0,714285714	28	22	31	22,71428571	59
Remplir Bdd avec des recettes	Salma	Vinove	4	4		09-03-18	3	0,571428571	25	25	26	25,57142857	51
Remplir Bdd avec des produits,	Vinove	Salma	4	4		10-03-18	4	0,428571429	12	10	12	10,42857143	24
Classe Produit	Nathan	Salma	2	1		11-03-18	5	0,285714286	10	5	7	5,285714286	17
Ajout du nombre d'élément à la classe Produit	Nathan	Abdessamad	2	1		12-03-18	6	0,142857143	5	0	2	0,142857143	7
Classe Liste de Course	Nathan	Valentin	2	1		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
Ajout de Quantité à la classe Produit	Nathan	Imane	3	1		7
Total			99	82

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Requêtes Recettes	Salim	Vinove	3,5	5
Voir une recette interface	Aïssa	Nathan	4	5
Modifier une recette	Aïssa	Abdessamad, Imane	2,5	2
Créer et supprimer une recette	Aïssa	Helin	5	5
Setters pour la classe Recipe	Abdessamad		0,05	0,1
La partie interface pour les boutons json, odt, PDF, mail	Imane	Imane	1	1
Connecter la partie interface pr les btn json, PDF	Imane	Imane	0,5	1
suppression recursive de la recette : supprimer dans le menu aussi	Helin & Valentin		0,5	1
Refactoring DB	Helin	Valentin	15	10
import json	Salma	Salma	3	5
MVC Menu	Vinove		4	5
Bug menu : recette supprimée mais pas dans les menus	Aïssa	tout le monde	0,5	1
Total			39,55	41,1

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface: recherche et affichage de recette	Aissa	Imane	31	30
Interface: Afficher un calendrier de menus	Elsbeth	Nathan	34	30
Interface: Afficher et Créer un menu	Salim	Imane	27	20
Complétion automatique des menus	Abdessamad	Vinove	5	10
Classe Menus (repas)	Nathan	Abdessamad	1	2
Lier le interface partie 1 a la BDD	Vinove	Imane	5	10
Total			103	102

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter ShoppingList en PDF	Salma	Imane, Salim, Vinove, Samad	3.5	4
Exporter ShoppingList en odt	Vinove	Imane,Salim	5	4
Envoyer ShoppingList par mail	Nathan	Salma	4.5	5
Prepared Statement	Aïssa	Helin	15	10
bdd liste de mail favori (requete aussi)	Vinove		1	1
lié bdd avec le mail favori	Imane		0,5	1
Documentation itext pour export pdf	Salma	Nathan	1	1
connecter la partie interface pour le ODT	Vinove		1	1
Refactoring JSONReader + PDFCreator	Salma	Imane	3	5
popup java to fxml	Aïssa	Helin, Imane	4	5
MVC mail	Imane		2,5	3
MVC Recettes	Nathan	Aïssa, Imane, Helin	8	5
MVC ShoppingList	Imane		4	5
MVC Début (Classe Controller + ViewController)	Nathan	Samad	4	5
Refactor UniqueProductList	Nathan	Salma	4	1
Interface envoyer liste de course par mail	Imane	Helin, Nathan	3,5	1
Total			51,5	57

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Classe Magasin	Valentin	Vinove	0,5	1
Requêtes Magasins	Vinove	Helin, Aissa, Salma	8,5	10
Modifier DB pour Magasins + prix	Aïssa	Vinove	1	1
Refactoring Interface partie 1	Aïssa	Imane	3,5	5
Refactoring Interface partie 2	Imane	Aïssa	3	5
Interface visualiser la carte (on va decouper que dalle)	Vinove	Imane, Elsbeth	5	5
Barre de recherche pour la carte	Vinove	Nathan	4	5
Interface Ajouter, supprimer magasin	Vinove	Vinove, Nathan	4	3
interface Ajouter produit à un magasin + prix	Abdessamad	Imane	2,5	3
MVC Map ( magasin)	Vinove		4	5
Clique droit ouvre un menu contextuelle sur la map avec supprimer, detail, ajouter magasin	Vinove	Abdessamad	4	5
Total			40	48

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Calcul du plus court chemin interface + bouton	Abdessamad	Imane	10	10
Calcul du plus court chemin algo	Abdessamad	Vinove	40	50
Total			50	60

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Créer un login utilisateur et mdp interface s'inscrire	Helin	Aïssa	4	5
Créer un login utilisateur et mdp interface se connecter	Valentin		2	3
Classe User et Connected User + Tests	Aïssa		3	3
Créer un login utilisateur et mdp database	Vinove		2	3
Table UserFavoriteRecipe DB + methodes d'accès	Vinove	Aissa	2	2
Table UserFavoriteMail DB + methodes d'accès	Vinove		4	5
Table UserRecipe DB + methodes d'accès	Vinove		4	5
Table UserMenu DB + méthodes d'accès	Salma	Vinove	1	2
Ajout et suppresion de recette favoris ui + BD	Aïssa	Helin, Vinove, Imane	2	1
FIX erreur mails + boutons retour	Imane	Vinove, Helin	11	5
Empecher l'user non prof d'entrer + de qté qu'il ne peut	Imane		1	1
Total			36	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de données des produits d'un magasin interface manuel	Imane		2	3
Ajout de données des produits d'un magasin interface import	Imane		1	1
refactor :Modifier le code pour le faire correspondre a l'utilisateur	Aïssa		2	2
button deconnecter sur toutes les pages	Aïssa		2	2
Refactoring MVC : Réduire le controller listeDecourse	Imane		4,5	5
Refactoring MVC : Séparer le controller recette	Valentin	Vinove	8	10
Interface : Recettes favoris de l utilisateur	Aïssa		2	2
Refactoring MVC : crée les controllers une seule fois	Valentin	Vinove,Nathan	5	5
parser importation produit json	Salma		1	1
Total			27,5	31

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels
Section d'aide sous page Recette 1: create	Elsbeth	Imane	2	2
Section d'aide sous page Recette 2 : modify	Salim		1	2
Table Magasin DB + methodes d'accès	Vinove	Aissa	2	4
Table UserListeDeCourse DB + methodes d'accès	Vinove	Aissa	8	10
fix email favori redondant	Vinove		3	2
Section d'aide : Menu, liste course, shop, map	Imane	Vinove, Salim, Elsbeth	15	15
Total			31	35

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Architecture BDD ( partie produit , partie liste de course, partie recette)	Helin	Valentin	14	10		06-03-18	0	1	35	30	35	31	70
Créer requête bdd (ajouter, supp,...)	Valentin	Helin	29	20		07-03-18	1	0,857142857	33	25	30	25,85714286	63
Interface partie 1 (liste de course, ajout produits)	Imane	Aissa	39	40		08-03-18	2	0,714285714	28	22	31	22,71428571	59
Remplir Bdd avec des recettes	Salma	Vinove	4	4		09-03-18	3	0,571428571	25	25	26	25,57142857	51
Remplir Bdd avec des produits,	Vinove	Salma	4	4		10-03-18	4	0,428571429	12	10	12	10,42857143	24
Classe Produit	Nathan	Salma	2	1		11-03-18	5	0,285714286	10	5	7	5,285714286	17
Ajout du nombre d'élément à la classe Produit	Nathan	Abdessamad	2	1		12-03-18	6	0,142857143	5	0	2	0,142857143	7
Classe Liste de Course	Nathan	Valentin	2	1		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
Ajout de Quantité à la classe Produit	Nathan	Imane	3	1		7
Total			99	82

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Requêtes Recettes	Salim	Vinove	3,5	5
Voir une recette interface	Aïssa	Nathan	4	5
Modifier une recette	Aïssa	Abdessamad, Imane	2,5	2
Créer et supprimer une recette	Aïssa	Helin	5	5
Setters pour la classe Recipe	Abdessamad		0,05	0,1
La partie interface pour les boutons json, odt, PDF, mail	Imane	Imane	1	1
Connecter la partie interface pr les btn json, PDF	Imane	Imane	0,5	1
suppression recursive de la recette : supprimer dans le menu aussi	Helin & Valentin		0,5	1
Refactoring DB	Helin	Valentin	15	10
import json	Salma	Salma	3	5
MVC Menu	Vinove		4	5
Bug menu : recette supprimée mais pas dans les menus	Aïssa	tout le monde	0,5	1
Total			39,55	41,1

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface: recherche et affichage de recette	Aissa	Imane	31	30
Interface: Afficher un calendrier de menus	Elsbeth	Nathan	34	30
Interface: Afficher et Créer un menu	Salim	Imane	27	20
Complétion automatique des menus	Abdessamad	Vinove	5	10
Classe Menus (repas)	Nathan	Abdessamad	1	2
Lier le interface partie 1 a la BDD	Vinove	Imane	5	10
Total			103	102

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter ShoppingList en PDF	Salma	Imane, Salim, Vinove, Samad	3.5	4
Exporter ShoppingList en odt	Vinove	Imane,Salim	5	4
Envoyer ShoppingList par mail	Nathan	Salma	4.5	5
Prepared Statement	Aïssa	Helin	15	10
bdd liste de mail favori (requete aussi)	Vinove		1	1
lié bdd avec le mail favori	Imane		0,5	1
Documentation itext pour export pdf	Salma	Nathan	1	1
connecter la partie interface pour le ODT	Vinove		1	1
Refactoring JSONReader + PDFCreator	Salma	Imane	3	5
popup java to fxml	Aïssa	Helin, Imane	4	5
MVC mail	Imane		2,5	3
MVC Recettes	Nathan	Aïssa, Imane, Helin	8	5
MVC ShoppingList	Imane		4	5
MVC Début (Classe Controller + ViewController)	Nathan	Samad	4	5
Refactor UniqueProductList	Nathan	Salma	4	1
Interface envoyer liste de course par mail	Imane	Helin, Nathan	3,5	1
Total			51,5	57

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Classe Magasin	Valentin	Vinove	0,5	1
Requêtes Magasins	Vinove	Helin, Aissa, Salma	8,5	10
Modifier DB pour Magasins + prix	Aïssa	Vinove	1	1
Refactoring Interface partie 1	Aïssa	Imane	3,5	5
Refactoring Interface partie 2	Imane	Aïssa	3	5
Interface visualiser la carte (on va decouper que dalle)	Vinove	Imane, Elsbeth	5	5
Barre de recherche pour la carte	Vinove	Nathan	4	5
Interface Ajouter, supprimer magasin	Vinove	Vinove, Nathan	4	3
interface Ajouter produit à un magasin + prix	Abdessamad	Imane	2,5	3
MVC Map ( magasin)	Vinove		4	5
Clique droit ouvre un menu contextuelle sur la map avec supprimer, detail, ajouter magasin	Vinove	Abdessamad	4	5
Total			40	48

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
prix d'une liste de course dans un magasin: BDD	Aïssa		5	5
Consulter la liste des magasins qui contiennent un ensemble de produit sur la map avec prix: UI	Aïssa	Vinove	10	10
liste de magasin qui ont les ingredients d'une liste de course : BDD	Aïssa	Valentin	5	5
Trouver le magasin qui contient une liste de courses au prix le plus bas : BDD	Aïssa		5	5
Trouver le magasin le plus proche d'un point de départ qui contient une liste de courses :BDD	Aïssa	Vinove	5	5
Mettre en évidence sur la carte le magasin le plus proche qui contient la liste de course : UI	Valentin	Aissa	5	5
Mettre en évidence sur la carte le magasin qui contient la liste de course au prix le plus bas prix : UI	Aïssa		5	5
Ergonomie create recipe	Salma	Vinove	5	5
Refactoring : Map Controller Route	Vinove	Helin	5	5
Refactoring : Map Controller Location	Vinove	Helin	5	5
faire un menu pour l'ajout et la modif de magasin	Vinove	Helin,Aissa,Imane	10	10
Refactoring: Map View Controller	Vinove	Salim,Helin,Imane,Abdessamad	10	10
Gestion des exceptions	Helin	Valentin	10	10
bug message d'erreur	Samad	nathan	2	4
Ergonomie	Salma		15	15
Refactoring : Create Recipe controller	Imane		2	5
Design Pattern du Builder	Vinove	Imane	10	10
Total			114	119

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Calcul du plus court chemin interface + bouton	Abdessamad	Imane	10	10
Calcul du plus court chemin algo	Abdessamad	Vinove	40	50
Total			50	60

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Créer un login utilisateur et mdp interface s'inscrire	Helin	Aïssa	4	5
Créer un login utilisateur et mdp interface se connecter	Valentin		2	3
Classe User et Connected User + Tests	Aïssa		3	3
Créer un login utilisateur et mdp database	Vinove		2	3
Table UserFavoriteRecipe DB + methodes d'accès	Vinove	Aissa	2	2
Table UserFavoriteMail DB + methodes d'accès	Vinove		4	5
Table UserRecipe DB + methodes d'accès	Vinove		4	5
Table UserMenu DB + méthodes d'accès	Salma	Vinove	1	2
Ajout et suppresion de recette favoris ui + BD	Aïssa	Helin, Vinove, Imane	2	1
FIX erreur mails + boutons retour	Imane	Vinove, Helin	11	5
Empecher l'user non prof d'entrer + de qté qu'il ne peut	Imane		1	1
Total			36	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de données des produits d'un magasin interface manuel	Imane		2	3
Ajout de données des produits d'un magasin interface import	Imane		1	1
refactor :Modifier le code pour le faire correspondre a l'utilisateur	Aïssa		2	2
button deconnecter sur toutes les pages	Aïssa		2	2
Refactoring MVC : Réduire le controller listeDecourse	Imane		4,5	5
Refactoring MVC : Séparer le controller recette	Valentin	Vinove	8	10
Interface : Recettes favoris de l utilisateur	Aïssa		2	2
Refactoring MVC : crée les controllers une seule fois	Valentin	Vinove,Nathan	5	5
parser importation produit json	Salma		1	1
Total			27,5	31

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels
Section d'aide sous page Recette 1: create	Elsbeth	Imane	2	2
Section d'aide sous page Recette 2 : modify	Salim		1	2
Table Magasin DB + methodes d'accès	Vinove	Aissa	2	4
Table UserListeDeCourse DB + methodes d'accès	Vinove	Aissa	8	10
fix email favori redondant	Vinove		3	2
Section d'aide : Menu, liste course, shop, map	Imane	Vinove, Salim, Elsbeth	15	15
Total			31	35

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0